## укрупненно
График освоения (закрытие актами выполненных работ) средств по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" на 01.05.2018 года
№ п/п | № п/п | Наименование мероприятий (объекта) | Осовение в 2018 году авансов, перечисленных ранее и не закрытых актами выполненных работ, по состоянию на отчетную дату, тыс.руб. | [77 empty] | Всего освоено (с учетом авансов прошлых лет), тыс.руб. |  | Сумма авансов, которые планируются к перечислению в 2018 году (НЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ АКТАМИ ВЫПОЛНЕН-НЫХ РАБОТ), тыс. руб. | Причины отклонения (в т.ч. инормация по авансам прошлых лет) |  | ЭКОНОМИЯ | ВСЕГО по объекту на 2018 год (гр.20+гр.25+ гр.27) | Всего по объекту на 2018 год по ПРОГРАММЕ (крайняя редакция), тыс.руб. | Предусмотрено по Соглашениям 2018 года ФБ+БРК (48+50+57+59) | Некоторый признак1 | Некоторый признак2
[5 empty] | февраль | [5 empty] | март | [5 empty] | апрель | [5 empty] | май | [5 empty] | июнь | [5 empty] | июль | [5 empty] | август | [5 empty] | сентябрь | [5 empty] | октябрь | [5 empty] | ноябрь | [6 empty] | декабрь | [5 empty] | Всего освоено по Соглашениям 2018 года
|  |  | план | факт | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Всего по объекту (план) | Всего по объекту план (нарастающим итогом) по состоянию на 01.05.2018 | Всего по объекту (факт) | % выполнения к плану на отчетную дату | % выполнения к общему плану | план (п.2+п.26) | факт (п.3+п.27) |  |  | РИСКИ
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | +/- к плану на ноябрь | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт на отчетную дату | план | факт на отчетную дату
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 19 | 32 | 33 | 34 | 35 | 20 | 21 | 36 | 37 | 38 | 39 | 22 | 23 | 40 | 41 | 42 | 43 | 17 | 24 | 25 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 59 | 60 | 61
|  | ИТОГО: | 13866350.3911 | 1984163.4507 | 0 | 484633.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168284.266 | 1727164.4386 | 1557108.349 | 0 | 81953.071 | 0 | 9267616.3589 | 9352421.8177 | 3019090.842 | 0 | 158899.518 | 0 | 6145166.3188 | 0 | 3251486.828 | 0 | 186955.724 | 0 | 6475196.3772 | 0 | 3776280.457 | 0 | 198751.603 | 0 | 6749967.2256 | 0 | 4112325.677 | 0 | 216438.195 | 0 | 7256022.0207 | 0 | 4071443.194 | 0 | 214286.486 | 0 | 7100405.0087 | 0 | 4036020.429 | 0 | 212413.913 | 0 | 4974269.4267 | 0 | 3100053.4855 | 0 | 163160.7145 | 0 | 4140829.3817 | 0 | 2830402.3885 | 0 | 148968.5515 | 0 | 0 | 18984982.7316 | 0 | 6604650.092 | 0 | 347613.678 | 0 | 36197879.632 | 0 | 1920968.694 | 0 | 73262739.1159 | 11435900.6249 | 11564220.2293 | 101.1221 | 15.7846 | 87129089.507 | 13535711.7399 | 1404507.9 |  | 16148206 | 107869.597 | 153804.4 | 0 | 38795824.0134 |  |  | шапка
|  | в том числе ПРОЧИЕ: | 137348.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43533.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116977.312 | 2063566.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100692.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44064.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67049.715 | 0 | 22057.1 | 0 | 1160.9 | 0 | 65854.09 | 0 | 22057.1 | 0 | 1160.9 | 0 | 65760.079 | 0 | 22057.1 | 0 | 1160.9 | 0 | 65868.806 | 0 | 22057.1 | 0 | 1160.9 | 0 | 429244.081 | 0 | 22057.1 | 0 | 1160.9 | 0 | 0 | 1423796.082 | 0 | 440410 | 0 | 23180 | 0 | 550695.5 | 0 | 28984.5 | 0 | 4422840 | 2160510.627 | 2063566.1735 | 95.5129 |  | 4560188.05 | 2063566.1735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 579680 |  |  | прочие
|  | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | 172088.54 | 11737.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27387.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89509.51 | 0 | 85034.04 | 0 | 4475.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208333.34 | 0 | 197916.666 | 0 | 10416.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496371.67 | 0 | 471553.086 | 0 | 24818.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335635.74 | 0 | 381895.95 | 0 | 20099.77 | 0 | 1136399.742 | 0 | 59810.484 | 0 | 1129850.26 | 0 | 27387.192 | #DIV/0! | 2.424 | 1301938.8 | 39124.56 | 630252.74 | 0 | 265460 | 0 | 0 | 0 | 1760103 |  |  | шапка
1 | 1 | Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь | 172088.54 | 11737.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27387.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89509.51 | 0 | 85034.04 |  | 4475.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288038.33 |  | 273636.42 |  | 14401.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55275.16 |  | 52511.39 |  | 2763.75 | 0 | 411181.85 | 0 | 21641.132 | 0 | 432823 | 0 | 27387.192 | #DIV/0! |  | 604911.54 | 39124.56 | 0 | В 2017 г. Профинансирован аванс в размере 172088,542 тыс.руб. |  | 0 |  |  | 432823 | test1 | test4
2 | 2 | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208333.34 | 0 | 197916.666 |  | 10416.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208333.34 |  | 197916.666 |  | 10416.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280360.58 |  | 329384.56 |  | 17336.02 | 0 | 725217.892 | 0 | 38169.352 | 0 | 697027.26 | 0 | 0 | 0 |  | 697027.26 | 0 | 630252.74 | необходимость повторного прохождения экпертизы. В связи с корректировкой ФЦП сумма в рамере 265,460 млн.руб. будет профинансирована в 2019г. | 265460 | 0 |  |  | 1327280 |  | шапка
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24513.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118037.35 | 0 | 56376 | 0 | 18792 | 0 | 205121.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40883.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118686.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747795.616 | 0 | 2096317.26 | 0 | 110339.54 | 0 | 2152693.26 | 0 | 129131.54 | 0 | 5618627.5034 | 24513.6322 | 0 | 0 | 0 | 5618627.5034 | 0 | 0 | 0 | 4301974 | 0 | 0 | 0 | 2393580.0034 | шапка
3 | 3 | Реконструкция Ленинской системы групповых водоводов, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59343.15 | 0 | 56376 | 0 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118686.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 197810.493 |  | 357048 |  | 18792 | 0 | 413424 | 0 | 37584 | 0 | 375840.003 | 0 | 0 | 0 |  | 375840.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 375840.003
4 | 4 | Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1,5 тыс. куб. м/сутки в поселке городского типа Ленино - реконструкция, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45392.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40883.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35094.362 |  | 115302 |  | 6068 | 0 | 115302 | 0 | 6068 | 0 | 121370.0003 | 0 | 0 | 0 |  | 121370.0003 | 0 | 0 |  | 60685 |  | 0 |  | 121370.0003
5 | 5 | Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в поселке городского типа Ленино Ленинского района, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24513.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31499.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16866.461 |  | 69236 |  | 3644 | 0 | 69236 | 0 | 3644 | 0 | 72880.0001 | 24513.6322 | 0 | 0 |  | 72880.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 72880.0001
6 | 6 | Рекультивация полигона ТКО г.Алушта Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 288605 |  | 274175 |  | 14430 | 0 | 274175 | 0 | 14430 | 0 | 288605 | 0 | 0 | 0 |  | 288605 | 0 | 0 |  | 288605 | 0 | 0 |  | 288605
7 | 7 | Рекультивация полигона ТКО г.Керчь Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 339653 |  | 322664 |  | 16989 | 0 | 322664 | 0 | 16989 | 0 | 339653 | 0 | 0 | 0 |  | 339653 | 0 | 0 |  | 339653 | 0 | 0 |  | 339653
8 | 8 | Рекультивация полигона ТКО г. Саки Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 145769.8 |  | 138481.31 |  | 7288.49 | 0 | 138481.31 | 0 | 7288.49 | 0 | 204464 | 0 | 0 | 0 |  | 204464 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 204464
9 | 9 | Рекультивация полигона ТКО г.Симферополь Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 299201 |  | 284240.95 |  | 14960.05 | 0 | 284240.95 | 0 | 14960.05 | 0 | 427430 | 0 | 0 | 0 |  | 427430 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 427430
10 | 10 | Рекультивация полигона ТКО г.Старый Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 199748 |  | 189760 |  | 9988 | 0 | 189760 | 0 | 9988 | 0 | 199748 | 0 | 0 | 0 |  | 199748 | 0 | 0 |  | 199748 | 0 | 0 |  | 199748
| 11 | 1: Строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП РК "Вода Крыма" (г. Алушта, г. Бахчисарай, г. Белогорск, г. Джанкой, г. Керчь, г. Красноперекопск; г. Саки, г.Симферополь, г. Судак, г. Феодосия); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 12110.5; 25: 0; 26: 12110.5; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 12110.5 | 0
| 12 | 1: Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г.Симферополь, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 3212937; 25: 0; 26: 3212937; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 3212937 | 0 | 0 |  | 3049693
11 | 13 | Капитальный ремонт глубоководных выпусков КОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363590 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345410 |  | 18180 | 0 | 345410 | 0 | 18180 | 0 | 363590 | 0 | 0 | 0 |  | 363590 | 0 | 0 |  | 363590 | 0 | 0 |  | 363590 | прочие
|  | Министерство транспорта Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568160 | 0 | 1489750 | 0 | 78410 | 0 | 1489750 | 0 | 78410 | 0 | 1568160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568160 | 0 | 0 | 0 | 1568160 | 0 | 0 |  | 1568160 | шапка
| 14 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 474000 | 0 | 450300 | 0 | 23700 | 0 | 450300 | 0 | 23700 | 0 | 474000 | 0 | 0 | 0 |  | 474000 | 0 | 0 | - | 474000 |  | 0 |  | 474000
| 15 | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 600000 | 0 | 570000 | 0 | 30000 | 0 | 570000 | 0 | 30000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 0 | 0 | - | 600000 |  | 0 |  | 600000
| 16 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории, грузовой причал на оз. Донузлав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 171000 | 0 | 162450 | 0 | 8550 | 0 | 162450 | 0 | 8550 | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 |  | 171000 | 0 | 0 | - | 171000 |  | 0 |  | 171000 |  | шапка
| 17 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории, причал сада Караева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 193160 | 0 | 183500 | 0 | 9660 | 0 | 183500 | 0 | 9660 | 0 | 193160 | 0 | 0 | 0 |  | 193160 | 0 | 0 | - | 193160 |  | 0 |  | 193160
| 18 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 130000 | 0 | 123500 | 0 | 6500 | 0 | 123500 | 0 | 6500 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 |  | 130000 | 0 | 0 | - | 130000 |  | 0 |  | 130000
|  | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 1003245.0235 | 291177.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154520.331 | 154520.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83412.4407 | 72974.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539165.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194781.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335757.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982354.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708768 | 237932.7717 | 227494.5864 | 95.613 | 6.134 | 4712013.0235 | 518671.7525 | 336310 |  | 0 | 6532 | [5 empty] | шапка
|  | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление" | 240973.9721 | 60527.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800.682 | 44800.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43527.118 | 43527.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59993.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789858 | 88327.8 | 88327.7992 | 100 |  | 1030831.9721 | 148855.2618 | 336310 |  | 0 | 6532
| 19 | 1: Реконструкция улично-дорожной сети г. Евпатории, Республика Крым; 2: 99943.9721; 3: 3028.605; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 12623.682; 7: 12623.6812; 8: 12376.318; 9: 12376.318; 10: 30000; 11: 0; 12: 30000; 13: 0; 14: 30000; 15: 0; 16: 50000; 17: 0; 18: 70000; 19: 0; 20: 70000; 21: 0; 22: 70000; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 375000; 27: 25000; 28: 24999.9992; 29: 100 |  | 474943.9721 | 28028.6042 | 125000 | закрытие ававнса планируется в течение всего срока действия контракта | [5 empty] | test1 | test2
| 20 | 1: Реконструкция набережной им.Терешковой с прилегающим сквером им.Караева с берегоукрепительными работами,Республика Крым, г.Евпатория; 2: 131721; 3: 49656.9795; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 16606.8; 7: 16606.8; 8: 25000; 9: 25000; 10: 25000; 11: 0; 12: 25000; 13: 0; 14: 25000; 15: 0; 16: 25000; 17: 0; 18: 47209; 19: 0; 20: 55000; 21: 0; 22: 60000; 23: 0; 24: 59993.2; 25: 0; 26: 363809; 27: 41606.8; 28: 41606.8; 29: 100 |  | 495530 | 91263.7795 | 0 | Зечет аванса планируется в размере 17% от выполненных работ на срок действия всего контракта | [5 empty] | test1 | test4
| 21 | 1: Строительство 2-х пассажирских пирсов: 1. В районе пансионата "Солнечный" 2. В районе поселка Заозёрное, Республика Крым, г.Евпатория; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 15000; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 15000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 15000 | 0 | 11310 | Освоение средств запланировано в ноябре 2018 г. | [6 empty] | test3
| 22 | 1: Реконструкция благоустройства у собора св.Николая Чудотворца и мечети Джума-Джами с прилегающим пер.Летным в г. Евпатория, (корректировка), Республика Крым, г. Евпатория; 2: 9309; 3: 7841.8781; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 15570.2; 7: 15570.2; 8: 6150.8; 9: 6150.8; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 21721; 27: 21721; 28: 21721; 29: 100 |  | 31030 | 29562.8781 | 0 | Полное закрытие авансы планируется в мае 2018 г. |  | 0 |  |  |  | test1 | test1
| 23 | 1: Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 18: 14328; 24: 0; 26: 14328; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 14328 | 0 | 200000 | Закрытие аванса планируется в сентябре 2018 г. |  | 6532 |  |  |  | test1 | test4
|  | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых" | 762271.0514 | 230649.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109719.649 | 109719.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39885.3227 | 29447.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484165.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139781.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280757.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922361.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850300 | 149604.9717 | 139166.7872 | 93.0228 |  | 3612571.0514 | 369816.4908 | 0 |  | 0 | 0
| 24 | 1: Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г.Саки; 2: 224130; 3: 224130; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 101056.627; 7: 101056.6261; 8: 25839.9991; 9: 16440.6535; 10: 40386.3739; 12: 44900; 14: 62400; 16: 62400; 18: 65200; 20: 55400; 22: 40750; 24: 37617; 26: 535950; 27: 126896.6261; 28: 117497.2796; 29: 92.5929 |  | 760080 | 341627.2796 | 0 | Кассовый план апреля исполнен (не представлены акты выполненных работ) не в полном объеме - обусловлено необходимостью согласования (в том числе документального) технических решений строящейся надземной части водосбросного коллектора с проектируемым объектом «Реконструкция глубоководного выпуска, Республика Крым, г.Саки», являющегося составной частью очистных сооружений, а также длительностью оформления и проверки технической исполнительной документации. |  | 0 |  |  |  | test1 | test2
| 25 | 1: Реконструкция глубоководного выпуска, Республика Крым, г.Саки; 2: 2411.0514; 3: 2411.0514; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 10: 4018.419; 14: 1607.3674; 18: 0; 20: 45000; 22: 0; 24: 198764.2136; 26: 249390; 27: 0; 28: 0; 29: #DIV/0! |  | 251801.0514 | 2411.0514 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | test1 | test4
| 26 | 1: Реконструкция и техническое переоснащение объектов озерно-грязевого хозяйства ГУ НПП РК «Крымская ГГРЭС», Республика Крым, г. Саки; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 120000; 16: 10000; 18: 20000; 20: 20000; 22: 20000; 24: 92420; 26: 282420; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 282420 | 0 | [7 empty] | test1 | test3
| 27 | 1: Строительство пешеходной набережной вдоль улицы Морская, Республика Крым, г.Саки; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 10: 344000; 12: 0; 14: 0; 16: 10000; 18: 10000; 20: 20000; 22: 10000; 24: 190610; 26: 584610; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 584610 | 0 | [7 empty] | test1 | test1
| 28 | 1: Реконструкция улицы Курортная и переулка Береговой, Республика Крым, г.Саки; 2: 59410; 3: 280.163; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 2664.656; 7: 2664.6551; 8: 2119.1974; 9: 1961.7668; 10: 37608.0733; 12: 37608.0733; 14: 25000; 16: 20000; 18: 20000; 20: 20000; 22: 20000; 24: 120570; 26: 305570; 27: 4783.8534; 28: 4626.4219; 29: 96.7091 |  | 364980 | 4906.5849 |  | Закрытие аванса планируется пропорционально в течение всего срока действия контракта. Кассовый план апреля исполнен (не представлены акты выполненных работ) не в полном объеме - обусловлено невозможностью закрытия актами выполненных работ весь фактический объем исполненных подрядной организацией работ, что связано с необходимостью совмещения процесса производства работ с ливневой канализацией (улично-дорожные сети), а также длительностью оформления и проверки технической исполнительной документации со службами строительного контроля. | [5 empty] | test1 | test2
| 29 | 1: Строительство ливневой канализации, Республика Крым, г.Саки. Россия, Республика Крым, г.Саки, (территория города на улично-дорожной сети); 2: 324440; 3: 2172.4825; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 933.362; 7: 933.3614; 8: 2677.5316; 9: 2148.783; 10: 17809.1064; 12: 11930; 14: 26750; 16: 29770; 18: 31860; 20: 47050; 22: 96460; 24: 31310; 26: 296550; 27: 3610.8936; 28: 3082.1444; 29: 85.3568 |  | 620990 | 5254.6269 |  | Закрытие аванса планируется пропорционально в течение всего срока действия контракта. Кассовый план апреля исполнен (не представлены акты выполненных работ) не в полном объеме - обусловлено невозможностью закрытия актами выполненных работ весь фактический объем выполненных работ из-за необходимости совмещения процесса производства работ с реконструкцией улицы Курортная и переулка Береговой, в процессе производства работ возникла необходимость уточнения проектных решений по выносу инженерных сетей с эксплуатирующей организацией по площадке ЛОС-1 вблизи озера Чокрак, а также длительностью оформления и проверки технической исполнительной документации. | [5 empty] | test1 | test4
| 30 | 1: Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера, Республика Крым, г.Саки; 2: 104810; 3: 1656.0067; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 5065.004; 7: 5065.0038; 8: 9248.5946; 9: 8895.9375; 10: 40343.2007; 12: 45343.2007; 14: 45000; 16: 45000; 18: 30000; 20: 30000; 22: 30000; 24: 198140; 26: 478140; 27: 14313.5986; 28: 13960.9413; 29: 97.5362 |  | 582950 | 15616.948 |  | Закрытие аванса планируется пропорционально в течение всего срока действия контракта. Кассовый план апреля исполнен (не представлены акты выполненных работ) не в полном объеме - обусловлено невозможностью закрытия актами выполненных работ весь фактический объем выполненных работ, что связано с необходимостью уточнения проектных решений по элементам благоустройства Набережной (фонтаны, площадки для отдыха, малые архитектурные формы), уточнение сопряжений с существующей застроенной рекреационной частью города (подъезды, проходы к санаторно-курортным учреждениям), а также длительностью оформления и проверки технической исполнительной документации со службами строительного контроля. | [5 empty] | test1 | test3
| 31 | 1: Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под обустройство передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей, Республика Крым, г.Саки; 2: 47070; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 20000; 18: 20000; 20: 17000; 22: 7740; 24: 52930; 26: 117670; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 164740 | 0 |  | Закрытие аванса планируется пропорционально в течение всего срока действия контракта | [5 empty] | test1 | test1
|  | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68610 | 0 | 0 | 0 |  | 68610 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | test2
| 32 | 1: Реконструкция системы водоснабжения с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 22: 68610; 26: 68610; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 68610 | 0 | [7 empty] | test1 | test1
|  | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283653.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865838.753 | 6510 | 15000 | 230.4147 | 1.7324 | 865838.753 | 15000 | 0 |  | 153000 | 34991.247 | 0 | 0 | 0 |  |  | шапка
| 33 | 1: Реконструкция дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» в г. Евпатория по адресу ул. Транспортная, 2, г. Евпатория, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 16657; 13: 0; 14: 16653; 15: 0; 16: 16653; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 49963; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 49963 | 0
| 34 | 1: Реконструкция дошкольного образовательного учреждения №16 «Золотая рыбка» по ул. Провалова, 37, г. Керчь; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 7249.5; 15: 0; 16: 7249.5; 17: 0; 18: 7249.5; 19: 0; 20: 7249.5; 21: 0; 22: 7249.5; 23: 0; 24: 7249.5; 25: 0; 26: 43497; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 43497 | 0
| 35 | 1: Реконструкция дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 12600; 15: 0; 16: 12600; 17: 0; 18: 12600; 19: 0; 20: 12600; 21: 0; 22: 12600; 23: 0; 24: 16450; 25: 0; 26: 79450; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 79450 | 0
| 36 | 1: Реконструкция дошкольного учебного учреждения в пос. Новоозёрное, г. Евпатория по адресу ул. Героев Десантников, 12, пос. Новоозёрное, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 7728; 11: 0; 12: 7767; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 15495; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 15495 | 0 |  | сумма апреля будет перенесена до 20.04.2018 в связи с повторным прохождением экспертизы, объект завершен на 90 %, для подписания актов необходимо получение экспертизы
| 37 | 1: Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли- сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 12600; 15: 0; 16: 12600; 17: 0; 18: 12600; 19: 0; 20: 12600; 21: 0; 22: 12600; 23: 0; 24: 40665; 25: 0; 26: 103665; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 103665 | 0 |  | 25 млн. руб. поданы в риски с перераспределением на 2019 год, сумма учтена в декабре 2018 года | 25000
| 38 | 1: Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения Бахчисарайский район с. Вилино на 240 мест; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 13650; 15: 0; 16: 13650; 17: 0; 18: 13650; 19: 0; 20: 13650; 21: 0; 22: 13650; 23: 0; 24: 82693; 25: 0; 26: 150943; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 150943 | 0 |  | 65 млн. руб. поданы в риски и на перераспределение на 2019 год, сумма учтена в декабре 2018 года (нориальный срок строительства 9 мес.) | 65000
| 39 | 1: Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Феодосия, ул. Гарнаева, 77Б (ранее дошкольное учебное заведение № 34/1); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 11025; 15: 0; 16: 11025; 17: 0; 18: 11025; 19: 0; 20: 11025; 21: 0; 22: 11025; 23: 0; 24: 33720; 25: 0; 26: 88845; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 88845 | 0 |  | 20 млн. поданы в риски и перераспределены на 2019 год, сумма учтена в декабре 2018 года (нормативный срок строительства 9 мес.) | 20000
| 40 | 1: Реконструкция здания, расположенного по адресу г. Феодосия, ул. Украинская, 103 (ранее дошкольное учебное заведение № 25); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 14595; 15: 0; 16: 14595; 17: 0; 18: 14595; 19: 0; 20: 14595; 21: 0; 22: 14595; 23: 0; 24: 54863; 25: 0; 26: 127838; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 127838 | 0 |  | 40 млн.рублей поданы в риски и перераспределены на 2019 год, сумма учтена в декабре 2018 года (нормативный срок строительства 11 мес.) | 40000
| 41 | 1: Реконструкция здания, расположенного по адресу г.Феодосия, п.Приморский, ул. Гагарина,11А (ранее дошкольное учебное заведение №21); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 21000; 15: 0; 16: 21000; 17: 0; 18: 21000; 19: 0; 20: 21000; 21: 0; 22: 21000; 23: 0; 24: 37057; 25: 0; 26: 142057; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 142057 | 0
|  | Модернизация общего образования в Республике Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10955.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64085.753 | 6510 | 15000 | 230.4147 |  | 64085.753 | 15000 | 0 | 0 | 3000 | 34991.247 | 0
| 42 | 1: Реконструкция МБОУ Войковская СОШ с. Войково Ленинский район; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 1050; 23: 0; 24: 4097; 25: 0; 26: 5147; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 5147 | 0 |  | 3 млн.рублей поданы в риски и перераспределены на 2019 год, сумма учтена в декабре 2018 года | 3000
| 43 | 1: Реконструкция муниципального казенного общеобразовательн ого учреждения «Зеленогорская средняя школа» Белогорского района Республики Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 6510; 9: 15000; 10: 6510; 11: 0; 12: 6510; 13: 0; 14: 6510; 15: 0; 16: 6510; 17: 0; 18: 6510; 19: 0; 20: 6510; 21: 0; 22: 6510; 23: 0; 24: 6858.753; 25: 0; 26: 58938.753; 27: 6510; 28: 15000; 29: 230.4147 |  | 58938.753 | 15000 |  |  |  | 34991.247 |  |  |  | test1 | test1
|  | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548650 | 0 | 0 | общая сумма к переносу 233309,40 | 283451 | 0 |  |  |  | test1
| 44 | 1: Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им.Фрунзе), Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | test1 | test1
| 45 | 1: Реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Приморский, г.Феодосия, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 31730; 14: 0; 18: 0; 24: 108270; 26: 140000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 140000 | 0 |  | Подано предложение о внесении изменения в ФЦП. Календарный график производства работ раздела ПОС, проекта, прошедшего экспертизу с учетом периода нереста рыб во II квартале и штормовых периодов в I и IV квартале календарного года, предусматривает освоение в 2018 году только 69000,0 тыс. рублей. | 71021 |  |  | 140000 | 140000 | test1 | test1
| 46 | 1: Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 0; 24: 70000; 26: 70000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 70000 | 0 |  | Получено отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Проходит повторная экспертиза. Подано предложение о внесении изменения в ФЦП с переносом начала СМР на 2019 год. | 30000 |  |  | 70000 | 70000 | test1 | test1
| 47 | 1: Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 25000; 18: 0; 24: 65000; 26: 90000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 90000 | 0 |  | Подано предложение о внесении изменения в ФЦП. Календарный график производства работ раздела ПОС, проекта, прошедшего экспертизу, с учетом периода нереста рыб во II квартале и штормовых периодов в I и IV квартале календарного года, предусматривает освоение в 2018 году только 50000,0 тыс. рублей, | 40000 |  |  | 90000 | 90000 | test1 | test1
| 48 | 1: Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым "Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам"; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 8000; 18: 0; 24: 22000; 26: 30000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 30000 | 0 |  | Подано предложение о внесении изменения в ФЦП. Календарный график производства работ раздела ПОС, проекта, прошедшего экспертизу, с учетом периода нереста рыб во II квартале и штормовых периодов в I и IV квартале календарного года, предусматривает освоение в 2018 году только 26220,6 тыс. рублей,. | 3780 |  |  | 30000 | 30000 | test1 | test1
| 49 | 1: Берегоукрепительные и противооползневые сооружения территории, прилегающей к храму-маяку св.Николая в с.Малореченское, г.Алушта; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 36000; 24: 52530; 26: 88530; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 88530 | 0 |  | Подано предложение о внесении изменения в ФЦП. Незавершенность процесса прохождения государственной экспертизы проектной документации, календарный график производства работ раздела ПОС, проекта, составленный с учетом штормового периода в IV квартале календарного года, предусматривает освоение в 2018 году только 38460,0 тыс. рублей,. | 52530 |  |  | 88530 | 88530 | test1 | test4
| 50 | 1: Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от м.Монтодор до мыса Мартьян посёлка городского типа Массандра, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 21000; 14: 0; 18: 0; 24: 59000; 26: 80000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 80000 | 0 |  | Подано предложение о внесении изменения в ФЦП. Календарный график производства работ раздела ПОС, проекта, прошедшего экспертизу с учетом периода нереста рыб во II квартале и штормовых периодов в I и IV квартале календарного года, предусматривает освоение в 2018 году только 44000,0 тыс. рублей, . | 36000 |  |  | 80000 | 80000 | test1 | test3
| 51 | 1: Реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный", г.Ялта, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0; 14: 0; 18: 0; 24: 50120; 26: 50120; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 50120 | 0 |  | Получено отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Проходит повторная экспертиза.Подано предложение о внесении изменения в ФЦП с переносом начала СМР на 2019 год. | 50120 |  |  | 50120 | 50120 | test1 | test5
|  | Служба капитального строительства Республики Крым | 5791846.7177 | 608547.2865 | 0 | 484633.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659218.265 | 205781.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748302.962 | 431191.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572033.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747919.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916805.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571356.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070434.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103303.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059118.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7859331.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23307825.1 | 1407521.227 | 1121606.9769 | 79.6867 | 4.8121 | 29099671.8177 | 1730154.2634 | 0 | 0 | 7092721 | 0 | 0 |  |  |  |  | шапка
| 52 | 1: Завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Корректировка проектов "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Нежинского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Просторненского водозабора", "Новое строительство (бурение) разведочно-эксплуатационных скважин Новогригорьевского водозабора", "Строительство Нежинского водозабора, I и II этапы", "Строительство Новогригорьевского водозабора, I и II этапы", "Строительство Просторненского водозабора, I и II этапы"; 2: 302141.2659; 3: 4460.2929; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 81098; 13: 0; 14: 121647; 15: 0; 16: 121647; 17: 0; 18: 121647; 19: 0; 20: 121647; 21: 0; 22: 121647; 23: 0; 24: 121647; 25: 0; 26: 810980; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1113121.2659 | 4460.2929 | 0 | сумма риска учтена в декабре | 90000
| 53 | 1: Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2-й этап); 2: 692512.3642; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 577497; 11: 0; 12: 577497; 13: 0; 14: 577497; 15: 0; 16: 577497; 17: 0; 18: 866245.5; 19: 0; 20: 866245.5; 21: 0; 22: 866245.5; 23: 0; 24: 866245.5; 25: 0; 26: 5774970; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 6467482.3641 | 0 | 0 | сумма риска учтена в декабре | 721700
| 54 | 1: Реконструкция тоннельного водовода Южного берега Крыма, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 125630; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 2571010; 26: 2696640; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 2696640 | 0 | 0 | сумма риска учтена в декабре | 2571010
| 55 | 1: Реконструкция водовода Феодосия - Судак; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 652030; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 852120; 25: 0; 26: 1504150; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1504150 | 0 | 0 | сумма риска учтена в декабре | 852120
| 56 | 1: Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым; 2: 188752.1581; 3: 9282.6; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 147.92; 10: 33486; 11: 0; 12: 33486; 13: 0; 14: 33486; 15: 0; 16: 50229; 17: 0; 18: 50229; 19: 0; 20: 66972; 21: 0; 22: 66972; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 334860; 27: 0; 28: 147.92; 29: #DIV/0! |  | 523612.1581 | 9430.52 | [7 empty] | test4 | test2
| 57 | 1: Реконструкция системы обеззараживания Изобильненских водопроводных очистных сооружений г. Алушта, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 380.737; 11: 0; 12: 380.737; 13: 0; 14: 380.737; 15: 0; 16: 380.737; 17: 0; 18: 380.737; 19: 0; 20: 571.1055; 21: 0; 22: 571.1055; 23: 0; 24: 761.474; 25: 0; 26: 3807.37; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 3807.37 | 0 | [8 empty] | test4
| 58 | 1: Реконструкция площадки резервуаров чистой воды "Маршала Жукова" в г.Симферополе, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 241.6315; 11: 0; 12: 483.263; 13: 0; 14: 483.263; 15: 0; 16: 724.8945; 17: 0; 18: 724.8945; 19: 0; 20: 724.8945; 21: 0; 22: 724.8945; 23: 0; 24: 724.8945; 25: 0; 26: 4832.63; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4832.63 | 0 | [8 empty] | test3
| 59 | 1: Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районах "Карантин" и "Форштадт" в г. Феодосии; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 546.895; 11: 0; 12: 1093.79; 13: 0; 14: 1640.685; 15: 0; 16: 1640.685; 17: 0; 18: 2187.58; 19: 0; 20: 2187.58; 21: 0; 22: 1640.685; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 10937.9; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 10937.9 | 0 | [8 empty] | test1
| 60 | 1: Строительство 2-го резервуара чистой воды объемом 1 тыс. куб. м в зоне резервуара чистой воды № 2 в г. Ялте, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 128.31; 11: 0; 12: 128.31; 13: 0; 14: 128.31; 15: 0; 16: 128.31; 17: 0; 18: 128.31; 19: 0; 20: 128.31; 21: 0; 22: 256.62; 23: 0; 24: 256.62; 25: 0; 26: 1283.1; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1283.1 | 0 | [8 empty] | test1
| 61 | 1: Строительство резервуара чистой воды "Артековские новые" в поселке городского типа Гурзуф общим объемом 3 тыс. куб. м, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 123.16; 11: 0; 12: 123.16; 13: 0; 14: 369.48; 15: 0; 16: 369.48; 17: 0; 18: 369.48; 19: 0; 20: 369.48; 21: 0; 22: 369.48; 23: 0; 24: 369.48; 25: 0; 26: 2463.2; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 2463.2 | 0 | [8 empty] | шапка
| 62 | 1: Реконструкция магистрального водовода Фронтовое - водопроводных очистных сооружений г. Феодосии, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 354.42; 11: 0; 12: 354.42; 13: 0; 14: 354.42; 15: 0; 16: 354.42; 17: 0; 18: 354.42; 19: 0; 20: 354.42; 21: 0; 22: 708.84; 23: 0; 24: 708.84; 25: 0; 26: 3544.2; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 3544.2 | 0 | [8 empty] | прочие
| 63 | 1: Строительство водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 206.575; 11: 0; 12: 206.575; 13: 0; 14: 413.15; 15: 0; 16: 413.15; 17: 0; 18: 619.725; 19: 0; 20: 619.725; 21: 0; 22: 826.3; 23: 0; 24: 826.3; 25: 0; 26: 4131.5; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4131.5 | 0 | [8 empty] | шапка
| 64 | 1: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Миндальное городского округа Судак с доведением мощности до 15 тыс. куб. м/сутки, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1071.71; 11: 0; 12: 1071.71; 13: 0; 14: 2143.42; 15: 0; 16: 2143.42; 17: 0; 18: 2143.42; 19: 0; 20: 3215.13; 21: 0; 22: 3215.13; 23: 0; 24: 6430.26; 25: 0; 26: 21434.2; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 21434.2 | 0
| 65 | 1: Реконструкция канализационных очистных сооружений "Утес" в с. Малый Маяк, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 956.63; 11: 0; 12: 956.63; 13: 0; 14: 1913.26; 15: 0; 16: 1913.26; 17: 0; 18: 1913.26; 19: 0; 20: 2869.89; 21: 0; 22: 2869.89; 23: 0; 24: 5739.78; 25: 0; 26: 19132.6; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 19132.6 | 0 | [8 empty] | шапка
| 66 | 1: Реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с. Малореченское городского округа Алушта Республики Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1273.42; 11: 0; 12: 2546.84; 13: 0; 14: 2546.84; 15: 0; 16: 3820.26; 17: 0; 18: 3820.26; 19: 0; 20: 3820.26; 21: 0; 22: 3820.26; 23: 0; 24: 3820.26; 25: 0; 26: 25468.4; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 25468.4 | 0
| 67 | 1: Реконструкция канализационных очистных сооружений и глубоководного выпуска в поселке городского типа Орджоникидзе, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 983.315; 11: 0; 12: 1966.63; 13: 0; 14: 1966.63; 15: 0; 16: 2949.945; 17: 0; 18: 2949.945; 19: 0; 20: 2949.945; 21: 0; 22: 2949.945; 23: 0; 24: 2949.945; 25: 0; 26: 19666.3; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 19666.3 | 0
| 68 | 1: Реконструкция системы водоотведения пгт. Новофедоровка Сакского района Республики Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 345.63; 11: 0; 12: 691.26; 13: 0; 14: 691.26; 15: 0; 16: 691.26; 17: 0; 18: 691.26; 19: 0; 20: 1382.52; 21: 0; 22: 1382.52; 23: 0; 24: 1036.89; 25: 0; 26: 6912.6; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 6912.6 | 0
| 69 | 1: Реконструкция системы подачи канализационных стоков г. Судака; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 609.63; 11: 0; 12: 1219.26; 13: 0; 14: 1219.26; 15: 0; 16: 1219.26; 17: 0; 18: 1219.26; 19: 0; 20: 2438.52; 21: 0; 22: 2438.52; 23: 0; 24: 1828.89; 25: 0; 26: 12192.6; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 12192.6 | 0
| 70 | 1: Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в пос. Кацивели, г. Ялта, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1962.95; 12: 1962.95; 14: 1962.95; 16: 1962.95; 18: 1962.95; 20: 1962.95; 22: 3925.9; 24: 3925.9; 26: 19629.5; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 19629.5 | 0
| 71 | 1: Строительство газопровода с.Войково-с.Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 3217; 12: 3217; 14: 3217; 16: 3217; 18: 3217; 20: 3217; 22: 6434; 24: 6434; 26: 32170; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 32170 | 0
| 72 | 1: Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Ленинский р-н, с.Курортное; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 522.5; 10: 522.5; 12: 1045; 14: 1045; 16: 1567.5; 18: 1567.5; 20: 1045; 22: 1045; 24: 2090; 26: 10450; 27: 522.5; 28: 0; 29: 0 |  | 10450 | 0 | [7 empty] | test5 | test2
| 73 | 1: Строительство электроподстанции 110 кВ, сетей электроснабжения и трансформаторных подстанции (пунктов) в районе с. Курортное, Республика Крым, Ленинский р-н; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 8265; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 6195; 26: 14460; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 14460 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 3530 | [5 empty] | test4
| 74 | 1: Строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка; 2: 3600; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 10000; 11: 0; 12: 10000; 13: 0; 14: 10000; 15: 0; 16: 10000; 17: 0; 18: 15000; 19: 0; 20: 15000; 21: 0; 22: 15000; 23: 0; 24: 15000; 25: 0; 26: 100000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 103600 | 0 | [8 empty] | test3
| 75 | 1: Строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт. Коктебель, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 1500; 9: 0; 10: 1500; 11: 0; 12: 3000; 13: 0; 14: 3000; 15: 0; 16: 4500; 17: 0; 18: 4500; 19: 0; 20: 3000; 21: 0; 22: 3000; 23: 0; 24: 6000; 25: 0; 26: 30000; 27: 1500; 28: 0; 29: 0 |  | 30000 | 0 | [8 empty] | test1
| 76 | 1: Строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, г. Феодосия, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 261; 11: 0; 12: 261; 13: 0; 14: 261; 15: 0; 16: 261; 17: 0; 18: 391.5; 19: 0; 20: 391.5; 21: 0; 22: 391.5; 23: 0; 24: 391.5; 25: 0; 26: 2610; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 2610 | 0 | [8 empty] | test1
| 77 | 1: Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 3289; 11: 0; 12: 3289; 13: 0; 14: 3289; 15: 0; 16: 3289; 17: 0; 18: 4933.5; 19: 0; 20: 4933.5; 21: 0; 22: 4933.5; 23: 0; 24: 4933.5; 25: 0; 26: 32890; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 32890 | 0
| 78 | Строительство детского сада - ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский г. Симферополя | 40651.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15161 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 15375 | 0 | [5 empty] | 75804 | 0 | [8 empty] | 126340 | 0 | 0 | 0 |  | 166991.5711 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 75804 | [5 empty] | прочие
| 79 | Строительство детского дошкольного учреждения в с. Дачное, г. Судак | 36460.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13316 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 11068 | 0 | [5 empty] | 66576 | 0 | [8 empty] | 110960 | 0 | 0 | 0 |  | 147420.2023 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 66576
| 80 | 1: Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул. Беспалова в г. Симферополе; 2: 50643.2698; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 24041; 15: 0; 16: 12000; 17: 0; 18: 12000; 19: 0; 20: 15000; 21: 0; 22: 17094; 23: 0; 24: 120201; 25: 0; 26: 200336; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 250979.2698 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 120201
| 81 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в с. Доброе на 230 мест по ул. Гузель/Ароматное Симферопольского района; 2: 36786.4139; 3: 5493.6; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 12818.4; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 12508.6; 12: 12508.6; 14: 12508.6; 16: 12508.6; 18: 18762.9; 20: 18762.9; 22: 18762.9; 24: 18762.9; 26: 125086; 27: 0; 28: 12818.4; 29: #DIV/0! |  | 161872.4139 | 18312 | [7 empty] | test6 | test2
| 82 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе (объект №1); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 36010; 16: 20000; 18: 20000; 20: 20000; 22: 24022; 24: 185048; 26: 305080; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 305080 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 185048 | [5 empty] | test4
| 83 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Симферополе (объект №2); 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 36010; 16: 20000; 18: 20000; 20: 20000; 22: 24022; 24: 185048; 26: 305080; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 305080 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 185048 | [5 empty] | test3
| 84 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Хайри Эмир Заде/ул. Урукуста в г. Симферополе; 2: 66592.5863; 3: 6042.84; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 17050.1; 9: 14099.96; 10: 34100.2; 12: 34100.2; 14: 34100.2; 16: 17050.1; 18: 17050.1; 20: 17050.1; 22: 0; 24: 0; 26: 170501; 27: 17050.1; 28: 14099.96; 29: 82.6972 |  | 237093.5863 | 20142.8 | [7 empty] | test4 | test1
| 85 | 1: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест с. Ивановка Сакского района; 2: 38763.0719; 3: 9529.63; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 11995.77; 8: 18667.95; 9: 10240.04; 10: 31113.25; 12: 31113.25; 14: 43558.55; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 124453; 27: 18667.95; 28: 22235.81; 29: 119.1122 |  | 163216.0719 | 31765.44 | [7 empty] | test5 | test1
| 86 | Строительство дошкольной образовательной организации в г.Джанкой на 260 мест по ул. Московской | 68156.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 89124 | [9 empty] | 89124 | 0 | 0 | 0 |  | 157280.6208 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 89124 |  |  |  |  | test6
| 87 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная; 2: 30463.8541; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 26182; 13: 0; 14: 12000; 15: 0; 16: 12000; 18: 15000; 20: 10000; 22: 12089; 24: 58182; 26: 145453; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 175916.8541 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 58182
| 88 | 1: Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак; 2: 58209.0963; 3: 4442.33; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 10365.442; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 3281.2; 14: 3281.2; 16: 6562.4; 18: 6562.4; 20: 6562.4; 22: 6562.4; 24: 0; 26: 32812; 27: 0; 28: 10365.442; 29: 31.5904 |  | 91021.0963 | 14807.772
| 89 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест г. Старый Крым, Кировский район; 2: 31817.439; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 40000; 14: 10000; 16: 10000; 18: 20000; 20: 25000; 22: 26498; 24: 100000; 26: 231498; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 263315.439 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 100000
| 90 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в с. Победное на 150 мест по ул. Победы 32а Джанкойского района; 2: 51933.7031; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 11354.1; 14: 22708.2; 16: 22708.2; 18: 14062.3; 20: 11354.1; 22: 11354.1; 24: 20000; 26: 113541; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 165474.7031 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 20000
| 91 | Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодежная Красногвардейского района | 66997.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 151684 | [9 empty] | 151684 | 0 | 0 | 0 |  | 218681.2283 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 151684
| 92 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в п. Советском Советского района на 300 мест; 2: 22295.0802; 3: 2455.25; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 12: 30000; 14: 0; 16: 15000; 18: 15000; 20: 15000; 22: 25000; 24: 30473; 26: 130473; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 152768.0802 | 2455.25 |  | сумма риска учтена в декабре | 30473
| 93 | Строительство дошкольной образовательной организации в пгт. Черноморское на 200 мест по ул. Павленко Черноморского района | 45529.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93692 | [9 empty] | 93692 | 0 | 0 | 0 |  | 139221.092 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 93692
| 94 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в с. Заречное на 160 мест; 2: 42983.214; 3: 2042.67; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 4271.57; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 6589.7; 9: 631.58; 10: 6589.7; 12: 6589.7; 14: 9884.55; 16: 6589.7; 18: 9884.55; 20: 6589.7; 22: 6589.7; 24: 6589.7; 26: 65897; 27: 6589.7; 28: 4903.15; 29: 74.4063 |  | 108880.214 | 6945.82 | [7 empty] | test4 | test2
| 95 | Строительство дошкольной образовательной организации в с. Новосельское на 200 мест по ул. Ленина Черноморского района | 40632.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117312 | [9 empty] | 117312 | 0 | 0 | 0 |  | 157944.7786 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 117312 |  |  |  |  | test5 | test4
| 96 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации Бахчисарайский район с. Красный Мак на 120 мест; 2: 38633.6955; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 16255; 14: 0; 16: 10000; 18: 8000; 20: 10000; 22: 9928; 24: 54184; 26: 108367; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 147000.6955 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 54184 |  |  |  |  | test6 | test3
| 97 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 140 мест, г. Судак; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 912.8; 12: 1825.6; 14: 1825.6; 16: 912.8; 18: 912.8; 20: 1369.2; 22: 1369.2; 24: 0; 26: 9128; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 9128 | 0 | [8 empty] | test1
| 98 | 1: Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковского массива в г. Феодосия на 800 мест; 2: 128563.1454; 3: 6190.84; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 30000; 9: 14445.3028; 10: 50000; 12: 40000; 14: 40000; 16: 55000; 18: 50000; 20: 50000; 22: 50078; 24: 67398; 26: 432476; 27: 30000; 28: 14445.3028; 29: 48.151 |  | 561039.1454 | 20636.1428 |  | сумма риска учтена в декабре | 67398 |  |  |  |  | test5 | test4
| 99 | 1: Строительство общеобразовательной школы в г. Судак; 2: 153653.3207; 3: 18954.08; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 45524.4; 7: 26942.53; 8: 45524.4; 9: 17481.42; 10: 25524.4; 12: 25524.4; 14: 20699.2; 16: 20699.2; 18: 10000; 20: 15000; 22: 15000; 24: 80000; 26: 303496; 27: 91048.8; 28: 44423.95; 29: 48.7914 |  | 457149.3207 | 63378.03 |  | сумма риска учтена в декабре | 80000 |  |  |  |  | test2 | test5
| 100 | Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Луговое» г. Симферополь | 64157.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 161783 | [9 empty] | 161783 | 0 | 0 | 0 |  | 225940.5002 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 161783 |  |  |  |  | test1 | test4
| 101 | 1: Строительство общеобразовательной школы в с. Заречное, Симферопольского района; 2: 173526.7689; 3: 14154.52; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 44578; 7: 0; 8: 24578; 9: 33027.21; 10: 24578; 12: 24578; 14: 24578; 16: 24578; 18: 24578; 20: 34578; 22: 39156; 24: 180000; 26: 445780; 27: 69156; 28: 33027.21; 29: 47.7575 |  | 619306.7689 | 47181.73 |  | сумма риска учтена в декабре | 180000 |  |  |  |  | test1 | test4
| 102 | 1: Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Новониколаевский» г. Симферополь; 2: 60194.2056; 3: 4850.73; 4: 0; 5: 2747.44; 6: 13568.3; 7: 5282.38; 8: 6568.3; 9: 3288.54; 10: 10352.45; 12: 10352.45; 14: 10352.45; 16: 10352.45; 18: 7136.6; 20: 10000; 22: 7000; 24: 50000; 26: 135683; 27: 20136.6; 28: 11318.36; 29: 56.2079 |  | 195877.2056 | 16169.09 |  | сумма риска учтена в декабре | 50000 |  |  |  |  | test2 | test5
| 103 | 1: Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне № 8 г. Евпатория; 2: 151509.3512; 3: 21236.787; 4: 0; 5: 0; 6: 31700.3; 7: 38934.663; 8: 27550.45; 9: 10805.759; 10: 27550.45; 12: 27550.45; 14: 27550.45; 16: 33400.6; 18: 21700.3; 20: 20000; 22: 20000; 24: 80000; 26: 317003; 27: 59250.75; 28: 49740.422; 29: 83.949 |  | 468512.3512 | 70977.209 |  | сумма риска учтена в декабре | 80000 |  |  |  |  | test4 | test4
| 104 | 1: Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Марьино» г. Симферополь; 2: 58403.8776; 3: 6550.8275; 4: 0; 5: 6794.975; 6: 13131.4; 7: 6010.442; 8: 7131.4; 9: 2479.8466; 10: 8131.4; 12: 9697.1; 14: 9697.1; 16: 7131.4; 18: 9697.1; 20: 9697.1; 22: 7000; 24: 50000; 26: 131314; 27: 20262.8; 28: 15285.2636; 29: 75.4351 |  | 189717.8776 | 21836.0912 |  | сумма риска учтена в декабре | 50000 |  |  |  |  | test1 | test5
| 105 | 1: Строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовательная школа №1» Кировского района Республики Крым; 2: 50398.12; 3: 5592.136; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 8027.723; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 5020.593; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 0; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 12: 21500; 14: 0; 16: 12141.9; 18: 12141.9; 20: 12141.9; 22: 13493.3; 24: 50000; 26: 121419; 27: 0; 28: 13048.316; 29: #DIV/0! |  | 171817.12 | 18640.452 |  | сумма риска учтена в декабре | 50000 |  |  |  |  | test5 | test4
| 106 | 1: Строительство муниципального бюджетного учреждения «Укромновская школа» в с. Укромное Симферопольского района на 600 мест; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 2400; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 6357; 26: 8757; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 8757 | 0 | [8 empty] | test5
| 107 | 1: Строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с. Веселое, г. Судак; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 2800; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 7367; 26: 10167; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 10167 | 0 | [8 empty] | test4
| 108 | 1: Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства; 2: 72929.745; 3: 10510.472; 4: 0; 5: 0; 6: 19730; 7: 2856.913; 8: 19730; 9: 21667.521; 10: 39460; 12: 39460; 14: 59190; 16: 59190; 18: 59190; 20: 59190; 22: 39460; 24: 0; 26: 394600; 27: 39460; 28: 24524.434; 29: 62.1501 |  | 467529.745 | 35034.906 | [7 empty] | test1 | test5
| 109 | 1: Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко", г. Симферополь; 2: 2230003.5027; 3: 371667.25; 5: 430886.231; 6: 300000; 8: 300000; 9: 157453.891; 10: 300000; 12: 300000; 14: 300000; 16: 300000; 18: 300000; 20: 300000; 22: 300000; 24: 300000; 26: 3000000; 27: 600000; 28: 588340.122; 29: 98.0567 |  | 5230003.5027 | 960007.372 | [7 empty] | test1 | test4
| 110 | 1: Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс – Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус; 2: 103269.3653; 3: 22193.3335; 5: 9922.588; 6: 17157.5; 7: 4287.884; 8: 34315; 9: 10601.645; 10: 34315; 12: 51472.5; 14: 51472.5; 16: 51472.5; 18: 51472.5; 20: 51472.5; 22: 0; 24: 0; 26: 343150; 27: 51472.5; 28: 24812.117; 29: 48.2046 |  | 446419.3653 | 47005.4505 | [7 empty] | test5 | test5
| 111 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест микрорайон Хошкельды (ул. Н. Велиевой и ул. А. Аметовой) г. Симферополь; 2: 36349.4989; 3: 10891.727; 4: 0; 5: 2819.016; 6: 26145.4; 7: 18918.226; 8: 26145.4; 9: 3686.908; 10: 26145.4; 12: 26145.4; 14: 26145.4; 26: 130727; 27: 52290.8; 28: 25424.15; 29: 48.6207 |  | 167076.4989 | 36315.877 | [8 empty] | test4
| 112 | 1: Строительство общеобразовательной школы на 600 учащихся по ул. Мира в г. Бахчисарае; 2: 33932.342; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 15018; 12: 10018; 14: 15018; 16: 15018; 18: 15527; 20: 15527; 22: 14054; 24: 90000; 26: 190180; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 224112.342 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 90000
| 113 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест микрорайон п. Молодежное Симферопольского района; 2: 49016.1161; 3: 9202.447; 6: 23404.8; 7: 10513.506; 8: 23404.8; 9: 11043.775; 10: 23404.8; 12: 23404.8; 14: 23404.8; 26: 117024; 27: 46809.6; 28: 21557.281; 29: 46.0531 |  | 166040.1161 | 30759.728
| 114 | Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатория | 52001.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 126964 | [9 empty] | 126964 | 0 | 0 | 0 |  | 178965.393 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 126964
| 115 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака; 2: 28241.3222; 3: 2227.635; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 5197.815; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 136.928; 10: 11231.1; 12: 0; 14: 5231.1; 16: 5231.1; 18: 5974.8; 20: 5974.8; 22: 1231.1; 24: 40000; 26: 74874; 27: 0; 28: 5334.743; 29: #DIV/0! |  | 103115.3222 | 7562.378 |  | сумма риска учтена в декабре | 40000 |  |  |  |  | test1 | test3
| 116 | 1: Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в 7 микрорайоне г. Бахчисарая; 2: 29582.1815; 3: 14729.187; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 34368.103; 10: 14732.3; 12: 14732.3; 14: 14732.3; 16: 14732.3; 18: 14732.3; 20: 14732.3; 22: 29464.6; 24: 29464.6; 26: 147323; 27: 0; 28: 34368.103; 29: #DIV/0! |  | 176905.1815 | 49097.29
| 117 | Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей г.Евпатория | 55866.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 193630 | [9 empty] | 193630 | 0 | 0 | 0 |  | 249496.0676 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 193630
| 118 | 1: Строительство 36-ти квартирного жилого дома в мкр. Фонтаны ГП-4; 2: 6270.1818; 3: 2351.318; 5: 1166.999; 6: 16576.2; 8: 8288.1; 9: 2080.178; 10: 8288.1; 12: 12432.15; 14: 8288.1; 16: 8288.1; 18: 8288.1; 20: 8288.1; 22: 4144.05; 24: 0; 26: 82881; 27: 24864.3; 28: 3247.177; 29: 13.0596 |  | 89151.1818 | 5598.495
| 119 | 1: Строительство 162 квартирного жилого дома с пристроенными помещениями по ул. 60 лет Октября (поз. по ГП-7,7а,7б) мкр. Фонтаны в г. Симферополе; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 100000; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 15460; 26: 115460; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 115460 | 0
| 120 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома по ул. Проезжей, №73 в г. Джанкое; 2: 45399.5587; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 51.452; 10: 11601.8; 12: 17402.7; 14: 17402.7; 16: 23203.6; 18: 13203.6; 20: 11601.8; 22: 11601.8; 24: 10000; 26: 116018; 27: 0; 28: 51.452; 29: #DIV/0! |  | 161417.5587 | 51.452 |  | сумма риска учтена в декабре | 10000
| 121 | Строительство 168 квартирного жилого дома по ул. Мира в г. Бахчисарае | 39416.7886 | 19708.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39760.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27606.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26725.8 | [5 empty] | 26725.8 | [5 empty] | 20088.7 | [5 empty] | 26459.7 | [6 empty] | 267258 | [9 empty] | 367258 | 0 | 67367.022 | #DIV/0! |  | 406674.7886 | 87075.416 |  | сумма риска учтена в декабре | 267258
| 122 | 1: Строительство 48-ми квартирного жилого дома по ул. Лесной, 5 в пгт Ленино Ленинского района; 2: 26719.1303; 3: 1700; 4: 0; 5: 0; 6: 3507.65; 7: 1686.269; 8: 7015.3; 10: 7015.3; 12: 7015.3; 14: 7015.3; 16: 7015.3; 18: 10522.95; 20: 10522.95; 22: 10522.95; 24: 0; 26: 70153; 27: 10522.95; 28: 1686.269; 29: 16.0247 |  | 96872.1303 | 3386.269
| 123 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома г. Керчь; 2: 44060.5; 3: 8011; 4: 0; 5: 12204.763; 6: 6411.35; 7: 42.993; 8: 12822.7; 9: 2753.137; 10: 12822.7; 12: 12822.7; 14: 12822.7; 16: 12822.7; 18: 19234.05; 20: 19234.05; 22: 19234.05; 24: 0; 26: 128227; 27: 19234.05; 28: 15000.893; 29: 77.9913 |  | 172287.5 | 23011.893
| 124 | 1: Строительство 72-х квартирного жилого дома пос. Приморский г. Феодосия; 2: 39650.8917; 3: 0; 4: 0; 5: 6043.999; 6: 5033.8; 7: 9.716; 8: 10067.6; 9: 2106.166; 10: 10067.6; 12: 10067.6; 14: 10067.6; 16: 10067.6; 18: 15101.4; 20: 15101.4; 22: 15101.4; 24: 0; 26: 100676; 27: 15101.4; 28: 8159.881; 29: 54.0339 |  | 140326.8917 | 8159.881 | [8 empty] | test5
| 125 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома г. Судак; 2: 47890.0698; 3: 0; 4: 0; 5: 10164.047; 6: 12054.9; 7: 26.433; 8: 5054.9; 9: 16172.456; 10: 8054.9; 12: 9054.9; 14: 8082.35; 16: 7082.35; 18: 6054.9; 20: 9054.9; 22: 6054.9; 24: 50000; 26: 120549; 27: 17109.8; 28: 26362.936; 29: 154.0809 |  | 168439.0697 | 26362.936 |  | сумма риска учтена в декабре | 50000
| 126 | 1: Строительство 108 квартирного жилого дома в г. Евпатория; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 3848.5; 10: 11545.5; 12: 11545.5; 14: 11545.5; 16: 7697; 18: 7697; 20: 11545.5; 22: 11545.5; 24: 0; 26: 76970; 27: 3848.5; 28: 0; 29: 0 |  | 76970 | 0
| 127 | 1: Строительство двух 160 квартирных жилых домов в п. Гвардейское Симферопольского района; 2: 56287.0676; 3: 14075.3896; 5: 1883.915; 6: 33519.6; 7: 3234.522; 8: 33519.6; 9: 815.805; 10: 33519.6; 12: 33519.6; 14: 33519.6; 16: 33519.6; 18: 33519.6; 20: 33519.6; 22: 33519.6; 24: 33519.6; 26: 335196; 27: 67039.2; 28: 5934.242; 29: 8.8519 |  | 391483.0676 | 20009.6316 | [7 empty] | test5
| 128 | 1: Строительство 36 квартирного жилого дома в мкр. Новониколаевский г.Симферополь; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 584.1; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 1401.9; 26: 1986; 27: 584.1; 28: 0; 29: 0 |  | 1986 | 0
| 129 | 1: Строительство 36 квартирного жилого дома в г.Саки; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 595.8; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 1390.2; 26: 1986; 27: 595.8; 28: 0; 29: 0 |  | 1986 | 0
| 130 | 1: Строительство 48 квартирного жилого дома г.Старый Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 661.2; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 1542.8; 26: 2204; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 2204 | 0
| 131 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома в г.Красноперекопск; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 1285.05; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 3085.95; 26: 4371; 27: 1285.05; 28: 0; 29: 0 |  | 4371 | 0
| 132 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома в мкр.Новониколаевский г.Симферополь; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1296.6; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 3025.4; 26: 4322; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4322 | 0
| 133 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома в с.Малый Маяк г. Алушта; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 1296.6; 9: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 3025.4; 26: 4322; 27: 1296.6; 28: 0; 29: 0 |  | 4322 | 0
| 134 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома в с. Орехово Сакского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 1296.6; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 3025.4; 26: 4322; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4322 | 0
| 135 | 1: Строительство 72 квартирного жилого дома в г. Керчи; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 1296.6; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 3025.4; 26: 4322; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4322 | 0 | [7 empty] | test4
| 136 | 1: Строительство сетей электроснабжения микрорайона "Луговое-2" г. Симферополь; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 1685; 8: 2370; 10: 2370; 12: 2370; 14: 3055; 16: 3370; 18: 3370; 20: 3055; 22: 2055; 24: 10000; 26: 33700; 27: 4055; 28: 0; 29: 0 |  | 33700 | 0 |  | сумма риска учтена в декабре | 10000 |  |  |  |  | test5
| 137 | 1: Строительство сетей газоснабжения мкр. Белое-6 (с. Ана-Юрт) Симферопольского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 1034.3; 7: 7416.292; 8: 2068.6; 9: 13.441; 10: 2068.6; 12: 2068.6; 14: 2068.6; 16: 3102.9; 18: 3102.9; 20: 3102.9; 22: 2068.6; 24: 0; 26: 20686; 27: 3102.9; 28: 7429.733; 29: 239.4448 |  | 20686 | 7429.733 | [7 empty] | test6
| 138 | 1: Строительство сетей газоснабжения микрорайона Суук-Су г. Судак; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1883.55; 12: 3767.1; 14: 5650.65; 16: 3767.1; 18: 3767.1; 20: 3767.1; 22: 7534.2; 24: 7534.2; 26: 37671; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 37671 | 0
| 139 | 1: Строительство сетей электроснабжения микрорайона Белое-6 микрорайон 4 (с. Ана-Юрт) Симферопольского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2677.7; 10: 2677.7; 12: 2677.7; 14: 2677.7; 16: 2677.7; 18: 2677.7; 20: 2677.7; 22: 2677.7; 24: 5355.4; 26: 26777; 27: 2677.7; 28: 0; 29: 0 |  | 26777 | 0 | [7 empty] | test6
| 140 | 1: Строительство сетей электроснабжения п.Айкаван Симферопольского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 8: 5279; 10: 5279; 12: 5279; 14: 5279; 16: 5279; 18: 5279; 20: 5279; 22: 5279; 24: 10558; 26: 52790; 27: 5279; 28: 0; 29: 0 |  | 52790 | 0 | [8 empty] | test6
| 141 | 1: Строительство сетей электроснабжения жилого массива улиц Ореховая и Гурзуфская с. Н. Орешники Белогорского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 5000; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 13770; 26: 18770; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 18770 | 0
| 142 | 1: Строительство наружных сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона депортированных граждан по ул. Беспалова г. Симферополь; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 922.05; 8: 1844.1; 9: 9150.742; 10: 1844.1; 12: 1844.1; 14: 1844.1; 16: 2766.15; 18: 2766.15; 20: 2766.15; 22: 1844.1; 24: 0; 26: 18441; 27: 2766.15; 28: 9150.742; 29: 330.8115 |  | 18441 | 9150.742 | [7 empty] | test6 | test6
| 143 | 1: Строительство сетей водоснабжения 2-ой очереди с.Строгановка Симферопольского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 1175.7; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 2743.3; 26: 3919; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 3919 | 0 | [8 empty] | test6
| 144 | 1: Строительство сетей водоснабжения п. Айкаван Симферопольского района; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 1242.6; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 2899.4; 26: 4142; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 4142 | 0 | [7 empty] | test6
| 145 | 1: Строительство внешних сетей водоснабжения ул. Тепличная, Полевая в с. Фонтаны-4 Симферопольского района.; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 507.9; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 1185.1; 26: 1693; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1693 | 0
| 146 | 1: мероприятия по координации, управлению и контролю реализации инвестиционных проектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года", реализуемые на территории Республики Крым; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 43533.315; 8: 60407.312; 9: 6996.1735; 10: 100692.116; 12: 44064.404; 14: 43831.715; 16: 42636.09; 18: 42542.079; 20: 42650.806; 22: 42436.081; 24: 42436.082; 26: 505230; 27: 103940.627; 28: 6996.1735; 29: 1.3848 |  | 505230 | 6996.1735 | [7 empty] | test1 | test1 | прочие
|  | Министерство экономического развития Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19764.5582 | 0 | 18776.33 | 0 | 988.23 | 0 | 19764.5582 | 0 | 18776.33 | 0 | 988.23 | 0 | 19764.5582 | 0 | 18776.33 | 0 | 988.23 | 0 | 46043.3007 | 0 | 43741.14 | 0 | 2302.17 | 0 | 38643.3007 | 0 | 36711.14 | 0 | 1932.17 | 0 | 0 | 25474.5635 | 0 | 24200.84 | 0 | 1273.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169454.8395 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 169454.8395 | 0 | 437945.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | test5 | test5
| 147 | Индустриальный парк "Феодосия", Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19764.5582 |  | 18776.33 |  | 988.23 |  | 19764.5582 |  | 18776.33 |  | 988.23 |  | 19764.5582 |  | 18776.33 |  | 988.23 |  | 12396.1372 |  | 11776.33 |  | 619.81 |  | 12396.1372 |  | 11776.33 |  | 619.81 |  |  | 8227.4 |  | 7816.03 |  | 411.37 | [5 empty] | 92313.349 | 0 | 0 | 0 |  | 92313.349 | 0 | 207686.65 | [7 empty] | test6
| 148 | Индустриальный парк "Бахчисарай", Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26247.1635 |  | 24934.81 |  | 1312.36 |  | 26247.1635 |  | 24934.81 |  | 1312.36 |  |  | 17247.1635 |  | 16384.81 |  | 862.36 | [5 empty] | 69741.4905 | 0 | 0 | 0 |  | 69741.4905 | 0 | 230258.51
| 149 | Индустриальный парк "Евпатория", Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 |  | 7030 |  | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7400 | 0 | 0 | 0 |  | 7400 | 0
|  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056570 | 2056570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056570 | 2056570 | 2056570 | 100 | 100 | 2056570 | 2056570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | test2 | test5 | шапка
| 150 | Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056570 | 2056570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2056570 | 2056570 | 2056570 | 100 |  | 2056570 | 2056570 | [7 empty] | test6 | test6 | прочие
|  | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | 35264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12671.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166990.61 | 0 | 8780.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318993.66 | 0 | 197837.07 | 0 | 10403.85 | 0 | 364827.68 | 0 | 19184.62 | 0 | 318993.66 | 0 | 12671.94 | #DIV/0! | 3.9725 | 354258.56 | 0 | 0 | 0 | 150990 | 66346.35 | 153804.4 | 0 | 385340.01 | test6 | test6 | шапка
12 | 151 | Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37392 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65600 | 0 | 24928 | 0 | 1312 | 0 | 62320 | 0 | 3280 | 0 | 65600 | 0 | 0 | 0 |  | 65600 | 0 | 0 | - | 45920 | 0 | 0 |  | 65600
13 | 152 | Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым | 35264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12671.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87458.05 | 0 | 86510 | 0 | 4550 | 0 | 86510 | 0 | 4550 | 0 | 87458.05 | 0 | 12671.94 | #DIV/0! |  | 122722.95 | 0 | 0 | - |  | 3601.95 | 91060 |  | 91060 | test2 | test1
14 | 153 | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51576 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90480 | 0 | 34384 | 0 | 1808 | 0 | 85960 | 0 | 4520 | 0 | 90480 | 0 | 0 | 0 |  | 90480 | 0 | 0 | - | 63336 | 0 | 0 |  | 90480
15 | 154 | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14490 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25420 | 0 | 9660 | 0 | 508 | 0 | 24150 | 0 | 1270 | 0 | 25420 | 0 | 0 | 0 |  | 25420 | 0 | 0 | - | 17794 | 0 | 0 |  | 25420
16 | 155 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19494 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34200 | 0 | 12996 | 0 | 684 | 0 | 32490 | 0 | 1710 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 |  | 34200 | 0 | 0 | - | 23940 | 0 | 0 |  | 34200
17 | 156 | Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 0 | 19000 | 0 | 1000 | 0 | 47500 | 0 | 2500 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 |  | 9000 | 0 | 0 | - |  | 41000 | 41000 |  | 50000
| 157 | Реконструкция Насосной станции № 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2671.51 | 0 | 7640 | 0 | 400 | 0 | 19100 | 0 | 1000 | 0 | 2671.51 | 0 | 0 | 0 |  | 2671.51 | 0 | 0 | - |  | 17428.5 | 17428.5 |  | 20100.01
18 | 158 | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления с.Приозерное Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.8 | 0 | 1696 | 0 | 88 | 0 | 4240 | 0 | 220 | 0 | 1471.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1471.8 | 0 | 0 | - |  | 2988.2 | 2988.2 |  | 4460
19 | 159 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.42 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 |  | 458.28 |  | 24.12 | 0 | 1145.7 | 0 | 60.3 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 |  | 1206 | 0 | 0 | - |  | 694 | 694 |  | 1900 |  | 0
| 160 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.19 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1486.3 | 0 | 564.79 | 0 | 29.73 | 0 | 1411.98 | 0 | 74.32 | 0 | 1486.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1486.3 | 0 | 0 | - |  | 633.7 | 633.7 |  | 2120
|  | Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым | 6726557.1599 | 1072701.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354545.67 | 1366862.61 | 1557108.349 | 0 | 81953.071 | 0 | 6348307.324 | 6736626.924 | 3019090.842 | 0 | 158899.518 | 0 | 3812183.156 | 0 | 3110076.788 | 0 | 163688.252 | 0 | 4243709.69 | 0 | 3776280.457 | 0 | 198751.603 | 0 | 4120423.98 | 0 | 3895632.681 | 0 | 205033.299 | 0 | 4235965.12 | 0 | 4052666.864 | 0 | 213298.256 | 0 | 3931321.54 | 0 | 3378700.403 | 0 | 177826.337 | 0 | 2346242.74 | 0 | 3056312.3455 | 0 | 160858.5445 | 0 | 1140638.06 | 0 | 2793691.2485 | 0 | 147036.3815 | 0 | 0 | 1155303.72 | 0 | 2414648.972 | 0 | 127086.788 | 0 | 31054208.95 | 0 | 1634432.05 | 0 | 32688641 | 7702852.994 | 8103489.534 | 105.2011 | 24.7899 | 39415198.1599 | 9176191.164 | 0 | 0 | 2004890 | 0 | 0 | 0 | 32688641 | test4 | test1 | шапка
| 161 | Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293522.4975 |  | 15448.5525 |  | 656087.2 | 615688.51 | 300282.84 |  | 15804.36 |  | 166951.97 |  | 158604.3715 |  | 8347.5985 |  | 266165.43 |  | 252857.1585 |  | 13308.2715 |  | 375679.29 |  | 356895.3255 |  | 18783.9645 |  | 479814.96 |  | 455824.212 |  | 23990.748 |  | 505502.41 |  | 480227.2895 |  | 25275.1205 |  | 464807.53 |  | 441567.1535 |  | 23240.3765 |  | 318261.44 |  | 302348.368 |  | 15913.072 |  |  | 443390.77 |  | 450698.734 |  | 23720.986 |  | 3492827.95 | 0 | 183833.05 | 0 | 3676661 | 656087.2 | 615688.51 | 93.8425 |  | 3676661 | 615688.51 | [6 empty] | 3676661 | test5 | test1
| 162 | 1: Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. Организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности; 2: 519263.4333; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 19000; 10: 1000; 8: 0; 12: 144440.717; 14: 7602.143; 10: 304085.72; 16: 144440.717; 18: 7602.143; 12: 152042.86; 20: 144440.717; 22: 7602.143; 14: 212042.86; 24: 201440.717; 26: 10602.143; 16: 212042.86; 28: 201440.717; 30: 10602.143; 18: 212042.86; 32: 201440.717; 34: 10602.143; 20: 37902.84; 36: 17007.698; 38: 895.142; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 0; 44: 0; 46: 0; 48: 1073652; 49: 0; 50: 56508; 51: 0; 26: 1130160; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1649423.4333 | 0 | [6 empty] | 1130160 | test6 | test1
| 163 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (граница Бахчисарайского района) | 2347435.0422 | 971616.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 293165.2975 |  | 15429.7525 |  | 5316000 | 5857850.86 | 1631711.6495 |  | 85879.5605 |  | 1684580.78 |  | 1600351.741 |  | 84229.039 |  | 2309243.24 |  | 2193781.078 |  | 115462.162 |  | 2276109.47 |  | 2162303.9965 |  | 113805.4735 |  | 2189542.83 |  | 2080065.6885 |  | 109477.1415 |  | 2072454.6 |  | 1968831.87 |  | 103622.73 |  | 1109649.08 |  | 1872048.3685 |  | 98528.8615 |  | 0 |  | 1823508.755 |  | 95974.145 |  |  | 0 |  | 1433932.5555 |  | 75470.1345 |  | 17059701 | 0 | 897879 | 0 | 17957580 | 6316000 | 6857850.86 | 108.579 |  | 20305015.0422 | 7829467.63 | [6 empty] | 17957580 | test6 | test6
| 164 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный | 2422822.4191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5293.124 | 5293.124 | 0 |  | 0 |  | 484706.876 |  | 465500 |  | 24500 |  | 490000 |  | 465500 |  | 24500 |  | 490000 |  | 465500 |  | 24500 |  | 490000 |  | 465500 |  | 24500 |  | 490000 |  | 465500 |  | 24500 |  | 490000 |  | 465500 |  | 24500 |  | 475800 |  | 452010 |  | 23790 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3245010 | 0 | 170790 | 0 | 3415800 | 5293.124 | 5293.124 | 100 |  | 5838622.4191 | 5293.124 |  |  | 1235800 |  |  |  | 3415800 | test1 | test1
| 165 | 1: Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - 111+000); 2: 565379.1; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 127673.6635; 10: 6719.6665; 8: 0; 12: 105892.0255; 14: 5573.2645; 10: 222930.58; 16: 105892.0255; 18: 5573.2645; 12: 111465.29; 20: 105892.0255; 22: 5573.2645; 14: 121965.29; 24: 115867.0255; 26: 6098.2645; 16: 118465.29; 28: 112542.0255; 30: 5923.2645; 18: 114965.29; 32: 109217.0255; 34: 5748.2645; 20: 118465.29; 36: 112542.0255; 38: 5923.2645; 22: 196158.62; 40: 58677.0255; 42: 3088.2645; 24: 249584.35; 44: 237105.1325; 46: 12479.2175; 48: 1191300; 49: 0; 50: 62700; 51: 0; 26: 1254000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 1819379.1 | 0 |  |  | 500000 |  |  |  | 1254000 | test6 | test1
| 166 | Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки — Левадки | 730019.2038 | 80173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 320695.36 | 680954.68 |  | 35839.72 |  | 176924.76 | 185136.46 | 478177.1705 |  | 25167.2195 |  | 671224.14 |  | 542662.933 |  | 28561.207 |  | 792776.27 |  | 538038.808 |  | 28317.832 |  | 474892.47 |  | 451147.8465 |  | 23744.6235 |  | 618622.58 |  | 587691.451 |  | 30931.129 |  | 408879.78 |  | 3881.111 |  | 204.269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3282554 | 0 | 172766 | 0 | 3455320 | 488924.76 | 505831.82 | 103.458 |  | 4185339.2038 | 586005.66 | [6 empty] | 3455320 | test0 | test1
| 167 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь-Евпатория и автомобильной дороги Симферополь-Мирное-Дубки | 93771.4815 | 13756.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 38621.58 | 37050 |  | 1950 |  | 40000 | 39334.26 | 38000 |  | 2000 |  | 45000 |  | 42750 |  | 2250 |  | 47058.6 |  | 44705.67 |  | 2352.93 |  | 47058.6 |  | 44705.67 |  | 2352.93 |  | 47058.6 |  | 44705.67 |  | 2352.93 |  | 47058.6 |  | 44705.29 |  | 2352.91 |  | 45000 |  | 42750 |  | 2250 |  | 70000 |  | 66500 |  | 3500 |  |  | 47351.6 |  | 41184.4 |  | 2167.6 |  | 447056.7 | 0 | 23529.3 | 0 | 470586 | 75000 | 77955.84 | 103.9411 |  | 564357.4815 | 91712.75 |  |  | 100000 |  |  |  | 470586 | test5 | test1
| 168 | 1: Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 664 автомобильной дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 12665.4; 14: 666.6; 10: 13332; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 5000; 24: 4750; 26: 250; 16: 5000; 28: 4750; 30: 250; 18: 5000; 32: 4750; 34: 250; 20: 5000; 36: 4750; 38: 250; 22: 5000; 40: 4750; 42: 250; 24: 6108; 44: 5802.6; 46: 305.4; 48: 42218; 49: 0; 50: 2222; 51: 0; 26: 44440; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 44440 | 0 |  |  | 22220 |  |  |  | 44440 | test1 | test6
| 169 | 1: Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 674 автомобильной дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 13090.05; 14: 688.95; 10: 13779; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 5200; 24: 4940; 26: 260; 16: 5200; 28: 4940; 30: 260; 18: 5200; 32: 4940; 34: 260; 20: 5200; 36: 4940; 38: 260; 22: 5200; 40: 4940; 42: 260; 24: 6151; 44: 5843.45; 46: 307.55; 48: 43633.5; 49: 0; 50: 2296.5; 51: 0; 26: 45930; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 45930 | 0 |  |  | 22965 |  |  |  | 45930 | test2 | test1
| 170 | 1: Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 679 автомобильной дороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 13625.85; 14: 717.15; 10: 14343; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 5500; 24: 5225; 26: 275; 16: 5500; 28: 5225; 30: 275; 18: 5500; 32: 5225; 34: 275; 20: 5500; 36: 5225; 38: 275; 22: 5500; 40: 5225; 42: 275; 24: 5967; 44: 5668.65; 46: 298.35; 48: 45419.5; 49: 0; 50: 2390.5; 51: 0; 26: 47810; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 47810 | 0 |  |  | 23905 |  |  |  | 47810 | test2 | test1
| 171 | 1: Строительство нового участка автомобильной 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь-Чистополье-Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 0; 26: 0; 16: 0; 28: 0; 30: 0; 18: 0; 32: 0; 34: 0; 20: 0; 36: 0; 38: 0; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 20000; 44: 19000; 46: 1000; 48: 19000; 49: 0; 50: 1000; 51: 0; 26: 20000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 20000 | test5 | test1
| 172 | 1: Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда, г.Керчь; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 0; 26: 0; 16: 0; 28: 0; 30: 0; 18: 0; 32: 0; 34: 0; 20: 0; 36: 0; 38: 0; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 30710; 44: 29174.5; 46: 1535.5; 48: 29174.5; 49: 0; 50: 1535.5; 51: 0; 26: 30710; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 30710 | 0 | [6 empty] | 30710 | test5 | test1
| 173 | 1: Капитальный ремонт автомобильной дороги 35ОП РЗ 35К-005 Алушта-Судак-Феодосия на участках км 0+000-км 18+050, км 27+600-км 28+400, км 58+500-км 58+800, км 61+850-км 62+350; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 0; 26: 0; 16: 0; 28: 0; 30: 0; 18: 0; 32: 0; 34: 0; 20: 0; 36: 0; 38: 0; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 100000; 44: 95000; 46: 5000; 48: 95000; 49: 0; 50: 5000; 51: 0; 26: 100000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 100000 | 0 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | test5 | test6 | прочие
| 174 | Реконструкция автомобильных дорог в с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114600 | 0 | 108870 |  | 5730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  | 22700 |  | 21565 |  | 1135 |  |  | 23111 |  | 21955.45 |  | 1155.55 |  | 260215.45 | 0 | 13695.55 | 0 | 273911 | 114600 | 0 | 0 |  | 273911 | 0 | [6 empty] | 273911
| 175 | 1: Итого по строительству автодороги с. Войково-с. Курортное-о.Чокрак, Республика Крым, Ленинский р-н; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 30000; 16: 28500; 18: 1500; 12: 10000; 20: 9500; 22: 500; 14: 18800; 24: 17860; 26: 940; 16: 18800; 28: 17860; 30: 940; 18: 18800; 32: 17860; 34: 940; 20: 18800; 36: 17860; 38: 940; 22: 18800; 40: 17860; 42: 940; 24: 19270; 44: 18306.5; 46: 963.5; 48: 145606.5; 49: 0; 50: 7663.5; 51: 0; 26: 153270; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 153270 | 0 | [6 empty] | 153270 | test5 | test1
| 176 | 1: Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева, Феодосийский район, Республика Крым; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 0; 26: 0; 16: 0; 28: 0; 30: 0; 18: 0; 32: 0; 34: 0; 20: 0; 36: 0; 38: 0; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 10950; 44: 10402.5; 46: 547.5; 48: 10402.5; 49: 0; 50: 547.5; 51: 0; 26: 10950; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 10950 | 0 | [6 empty] | 10950 | test2 | test2
| 177 | Строительство дороги микрорайона Фонтаны-Новониколаевский в г. Симферополе | 21568.48 | 3154.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.67 | 7545.67 | 105742.2105 |  | 5565.3795 |  | 10328.24 | 10430.84 | 24279.5395 |  | 1277.8705 |  | 118991.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130021.75 | 0 | 6843.25 | 0 | 136865 | 17873.91 | 17976.51 | 100.574 |  | 158433.48 | 21130.73 | [6 empty] | 136865 | test3 | test3
| 178 | Строительство дорог с твердым покрытием мкр. Исмаил-Бей, Спутник г. Евпатория | 26298 | 3999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29074 | 22892.87 | 148055.6 |  | 7792.4 |  | 42258 |  | 0 |  | 0 |  | 42258 |  | 0 |  | 0 |  | 42258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148055.6 | 0 | 7792.4 | 0 | 155848 | 29074 | 22892.87 | 78.74 |  | 182146 | 26892.76 | [6 empty] | 155848 | test4 | test4
| 179 | 1: Строительство автмобильной дороги Белое 5- Ана-Юрт-Айкаван , Симферопольский район; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 21375; 18: 1125; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 21375; 26: 1125; 16: 0; 28: 28500; 30: 1500; 18: 0; 32: 28500; 34: 1500; 20: 0; 36: 28500; 38: 1500; 22: 0; 40: 14250; 42: 750; 24: 150000; 44: 0; 46: 0; 48: 142500; 49: 0; 50: 7500; 51: 0; 26: 150000; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 150000 | 0 | [6 empty] | 150000 | test5 | test5
| 180 | 1: Мероприятия, направленные на приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Керчь, Республика Крым; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 23218; 24: 22057.1; 26: 1160.9; 16: 23218; 28: 22057.1; 30: 1160.9; 18: 23218; 32: 22057.1; 34: 1160.9; 20: 23218; 36: 22057.1; 38: 1160.9; 22: 23218; 40: 22057.1; 42: 1160.9; 24: 0; 44: 0; 46: 0; 48: 110285.5; 49: 0; 50: 5804.5; 51: 0; 26: 116090; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 116090 | 0 | [6 empty] | 116090 | test1 | test1 | прочие
| 181 | 1: Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайоне Исмаил-бей; 2: 0; 4: 0; 5: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 8: 0; 12: 0; 14: 0; 10: 0; 16: 0; 12: 0; 20: 0; 22: 0; 14: 0; 24: 0; 26: 0; 16: 0; 28: 0; 30: 0; 18: 0; 32: 0; 34: 0; 20: 0; 36: 0; 38: 0; 22: 0; 40: 0; 42: 0; 24: 42710; 44: 40574.5; 46: 2135.5; 48: 40574.5; 49: 0; 50: 2135.5; 51: 0; 26: 42710; 27: 0; 28: 0; 29: 0 |  | 42710 | 0 | [6 empty] | 42710 | test2 | test2
|  | Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым | 137348.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281360 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1418708.05 | 0 | 0 | 0 | 327560 | 0 | 0 | 0 | 0 | шапка
| 182 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" середина XIX века, конец XIX века (Республика Крым, г.Керчь, ул.Театральная, ул.23 Мая 1919 года) | 8600.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31551.16 | 0 | [8 empty] | 31551.16 | 0 | 0 | 0 |  | 40151.33 | 0 | [7 empty] | прочие
| 183 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" середина XIX века, конец XIX века (Республика Крым, г.Керчь, ул.Театральная, ул.23 Мая 1919 года) | 128747.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461448.84 | [9 empty] | 461448.84 | 0 | 0 | 0 |  | 590196.72 | 0 |  |  | 92100 |  |  |  |  | прочие
| 184 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Здание дачи Стамболи" конец XIX века (Республика Крым, г. Феодосия, прос. Айвазовского, д. 47, литера "А") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62720 | [9 empty] | 62720 | 0 | 0 | 0 |  | 62720 | 0 | [7 empty] | прочие
| 185 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: "Обелиск Славы" 1944 год (Республика Крым, г. Керчь, гора Митридат) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | [9 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | [7 empty] | прочие
| 186 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Мемориальный комплекс Аджимушкай" 1903-1907 годы, 1919 год, 1941-1944 годы, 1982 год (Республика Крым, г. Керчь, ул. Краснопартизанская, ул. Скифская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51660 | [9 empty] | 51660 | 0 | 0 | 0 |  | 51660 | 0 |  |  | 33642,00 |  |  |  |  | прочие
| 187 | Разработка технико-экономического обоснования по объекту культурного наследия: "Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский" 1845-1892 годы (Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 2, пр. Айвазовского, д. 15-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11260 | [9 empty] | 11260 | 0 | 0 | 0 |  | 11260 | 0 | [7 empty] | прочие
| 188 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Комплекс сооружений Воронцовского дворца" 1830-1846 годы (Республика Крым, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118680 | [9 empty] | 118680 | 0 | 0 | 0 |  | 118680 | 0 |  |  | 31030 |  |  |  |  | прочие
| 189 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия:"Здание Дворянского собрания" XIX век (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина,15 / ул. Горького, 10, литер "В") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56480 | [9 empty] | 56480 | 0 | 0 | 0 |  | 56480 | 0 |  |  | 12710,00 |  |  |  |  | прочие
| 190 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия:"Особняк Э.Я. Динцера" начало XX в. (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 29, литер "А") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45560 | [9 empty] | 45560 | 0 | 0 | 0 |  | 45560 | 0 |  |  | 30458,00 |  |  |  |  | прочие
| 191 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: "Кенасса" конец XIX - начало XX веков (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 6, литер "А") (Второй этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | [9 empty] | 9300 | 0 | 0 | 0 |  | 9300 | 0 | [7 empty] | прочие
| 192 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Кенасса" конец XIX - начало XX веков (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 6, литер "А") (Второй этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50090 | [9 empty] | 50090 | 0 | 0 | 0 |  | 50090 | 0 |  |  | 45030,00 |  |  |  |  | прочие
| 193 | Разработка научно-проектной документации, в том числе в целях проведения первоочередных противоаварийных работ по объекту культурного наследия: "Комплекс сооружений Керченской крепости" XIX век (Республика Крым, г. Керчь, мыс Ак-Бурун) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59500 | [9 empty] | 59500 | 0 | 0 | 0 |  | 59500 | 0 | [7 empty] | прочие
| 194 | Проведение производственных работ, в том числе проведение первоочередных производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: "Комплекс сооружений Керченской крепости" XIX век (Республика Крым, г. Керчь, мыс Ак-Бурун) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36260 | [9 empty] | 36260 | 0 | 0 | 0 |  | 36260 | 0 |  |  | 36260,00 |  |  |  |  | прочие
| 195 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия:"Вилла "Ксения" начало XX века (Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, 64, литеры "Б","В","Г","Д") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36610 | [9 empty] | 36610 | 0 | 0 | 0 |  | 36610 | 0 |  |  | 43600,00 |  |  |  |  | прочие
| 196 | Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия:"Дворец "Ласточкино гнездо" 1912 год (Республика Крым, городской округ Ялта, пгт. Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, д. 9, литера "А") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82350 | [9 empty] | 82350 | 0 | 0 | 0 |  | 82350 | 0 |  |  | 2730,00 |  |  |  |  | прочие
| 197 | Разработка технико-экономического обоснования по объекту культурного наследия: "Особняк Е. К. Мазировой" конец XIX века (Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, 4, литера "А") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | [9 empty] | 9850 | 0 | 0 | 0 |  | 9850 | 0 | [7 empty] | прочие
| 198 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: "Ханский дворец" XVI-XIX века (Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133) (Графский (светский) корпус, Ханская кухня, Конюшенный корпус, Библеотечный корпус, Соколиная башня, Екатерининская миля) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54673.19 | [9 empty] | 54673.19 | 0 | 0 | 0 |  | 54673.19 | 0 | [7 empty] | прочие
| 199 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: "Ханский дворец" XVI-XIX века (Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133) (Главный корпус (ремонтно-реставрационные работы), Набережная с тремя мостами, Гарем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49146.03 | [9 empty] | 49146.03 | 0 | 0 | 0 |  | 49146.03 | 0 | [7 empty] | прочие
| 200 | Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: "Ханский дворец" XVI-XIX века (Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133) (Ханская мечеть (II этап), Гробница "Дюрбе Диляра-Бикеч", Гробница "Северное Дюрбе", Гробница "Южное Дюрбе") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47220.78 | [9 empty] | 47220.78 | 0 | 0 | 0 |  | 47220.78 | 0 | [7 empty] | прочие
|  | 26: 0; 28: 0; 29: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  | 26: 0; 28: 0; 29: #DIV/0! |  | 0 | 0